## 后台验收
类别 | 序号 | 检查类型 |  | 检查项 | 是否达标 | 备注
功能 | 1 | 账号设置 | 管理员账号 | 增删改查普通账号 | √
| 2 |  |  | 重置普通账号密码 | √
| 3 |  |  | 配置普通账号权限 | √ | 总共6类信息化测绘，可以进行权限分配，有些组可以有多个权限，有些组只有单一的权限
| 4 |  |  | 对普通用户进行分组 | √
| 5 |  |  | 查看普通账号在线情况 | ×
| 6 |  |  | 忘记密码通过邮件找回 | ×
| 7 |  | 普通用户账号 | 登录排他 | 这里通过IMEI和账号限制，有点缺陷 | 一个账号同一时间只可以登录一台设备
| 8 |  |  | 忘记密码联系管理员重置 | √
| 10 | 管线测绘模板自定义 | 坐标系配置 | 自定义投影 | √
| 11 |  |  | 自定义转换参数 | √
| 12 |  | 管线标准配置 | 管线一、二级类基本操作（大、小类） | √ | 一级类及大类，如排水类、输电类；二级类即小类，如雨水、污水、供电等；基本操作包含新建、编辑、复制、删除。
| 13 |  |  | 管线小类进行管点、管段、管点范围划分 | √ | 即点、线、面，以下内容中提及管线即表示管点、管段、管点范围
| 14 |  |  | 管线图形自定义 | 部分有问题 | 包括附属物、管点、管段、管点范围等
| 15 |  |  | 管线固定字段设置 | √ | 不管是何种的管线标准，此类字段是必有的
| 16 |  |  | 管线父与子属性设置 | √ | 主要是考虑到有些属性存在相互依赖的关系，比如当管点为附属物时，且为井盖，则存在井盖长、宽等属性，否则即为管点无此等属性。
| 17 |  |  | 管线属性自定义 | √ | 字段名、字段代码、类型、备注、属性长度
| 18 |  |  | 管线属性约束 | 部分有问题 | 是否可输入、是否必填、空时是否高亮、是否带记忆、是否可选择
| 19 |  |  | 管线属性选择项编辑 | √
| 20 |  |  | 管线字段顺序可调 | 有问题
安全 | 21 |  |  | 是否配置在公司服务器 | ×
| 22 |  |  | 仅管理员可登陆 | √
效率 | 23 |  |  | 网页响应速度 | √
| 24 |  |  | 管线属性编辑效率 | √
版权 |  |  |  | 图标是否自制 | ×
|  |  |  | 版权信息是否明确 | ×

## App验收
类别 | 序号 | 检查类型 | 检查项 | 是否达标 | 备注
功能 | 1 | 登陆 | 登录认证 | √
| 2 |  | 权限识别 | √ | 对应的用户组只有相应规定的权限
| 3 | 项目管理 | 根据模板创建项目 | √ | 坐标系、管线标准、测量负责人、任务序列号、日期
| 4 |  | 根据已有项目复制 | ×
| 5 |  | 删除项目 | ×
| 6 |  | 项目属性查看 | ×
| 7 |  | 项目导出 | √
| 8 | 信息采集（管线） | 图层选择 | √ | 后台自定义多少种管线（小类），app中图层即可显示多少种
| 9 |  | 地图移动 | √
| 10 |  | 添加管点
| 11 |  | 添加管线
| 12 |  | 移动管点
| 13 |  | 插入管点
| 14 |  | 管点/管线/管点范围属性编辑
| 15 |  | 管点/管线/管点范围删除
| 16 |  | 选择管点并移动至当前位置
| 17 |  | 底图选择
| 18 |  | 图层显示控制
| 19 |  | 当前位置
| 20 | GPS连接 | 天线量取类型
| 21 |  | 天线高
| 22 |  | 精度
| 23 | 管线库数据加载 | 划定范围，下载管线库数据
| 24 |  | 管线库地址配置
| 25 |  | 独立字段标识是否管线库数据
| 26 |  | 管线库与本地App字段的匹配
| 27 | 地图管理 | 在线地图的离线缓存 |  | 公司电子地图、百度地图
| 28 |  | 地图数据更新
| 29 | 系统帮助 | 操作手册
| 30 |  | 软件版本
| 31 |  | 检查更新
| 32 | 数据完整性 | 工程文件的字段与设计标准是否吻合
| 33 |  | 数据库中的表是否完整
安全 | 34 |  | 登录排他性 |  | 一个账号同一时间只可以登录一台设备
| 35 |  | 管线库数据下载的保密 |  | 不可直接导出
| 36 |  | 离线地图的保密
| 37 |  | 数据流的加密
| 38 |  | 工程文件的专有性 |  | 其他软件不可打开与查看
效率 | 39 |  | app打开、运行速度
| 40 |  | 信息采集、编辑速度
| 41 |  | 工程加载速度（当数据量比较大时）
| 42 |  | 网络信号不佳时的运行速度
| 43 |  | 智能填充（记忆功能）

## 自动成图
自动成图 | 管点符号
管线符号和线型
管点范围
正确性
点位后测量与app导出数据的匹配
数据质检
管线入库自动更新 | 与已有老库接边、重复问题解决